## Worksheet
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES
Contraintes prévisibles de circulation
semaine n° 05 du 26-01-2026 au 01-02-2026
| LOCALISATION | [6 empty] | CONDITION DE CIRCULATION DE LA SEMAINE |  | DEFINITION DU CHANTIER
Agence | N° RD | Commune | En / Hors agglomération | PR Début | Abs Début | PR Fin | Abs Fin | Nature contrainte | Précisions éventuelles | Nature des travaux | Date de début | Date de fin
Baugé | 49 D0052 | Etriché | En agglo. | PR 23 | 600 | PR 23 | 600 | Déviation dans les deux sens | Route barrée, déviation locale | Travaux de réseau | 07-01-2026 | 30-01-2026
Baugé | 49 D0347 | Blou | Hors Agglo. | PR 35 | 400 | PR 35 | 400 | Circulation alternée | Alternat par feux | Travaux de réseau | 12-01-2026 | 20-02-2026
Baugé | 49 D0074 | Bauné | En agglo. | PR 6 | 0 | PR 6 | 0 | Déviation dans les deux sens | Cf plan de déviation ci-joint | Travaux de réseau | 12-01-2026 | 13-03-2026
Baugé | 49 D0195 | Vaulandry | En agglo. | PR 5 | 900 | PR 5 | 900 | Déviation dans les deux sens | Déviation par voies communales | Travaux de réseau | 26-01-2026 | 14-02-2026
Beaupréau | 49 D0143 | Le Fuilet | En agglo. | PR 5 | 700 | PR 5 | 700 | Déviation dans les deux sens | Déviation par la rue des Sports. | Travaux de réseau | 08-09-2025 | 28-05-2026
Beaupréau | 49 D0154 | Saint-Laurent-des-Autels | En agglo. | PR 5 | 400 | PR 5 | 400 | Circulation alternée |  | Travaux de réseau | 05-01-2026 | 05-03-2026
Beaupréau | 49 D0084 | Chemillé | Hors Agglo. | PR 1 | 600 | PR 1 | 600 | Déviation dans les deux sens | Entre Valanjou et Chemillé : déviation dans les deux sens de circulation via Melay par les RD 84, RD 133 (route de Cossé d'Anjou), RD 756 (axe Vihiers-Chemillé) et RD 160 (avenue De Gaulle). Depuis Champ-sur-Layon vers Chemillé : rejoindre Valanjou par les RD 124 et RD 233, puis suivre la déviation décrite ci-dessus via Melay. (et vice-versa dans l'autre sens de circulation). | Aménagement de giratoire | 14-01-2026 | 13-03-2026
Beaupréau | 49 D0124 | Chemillé | Hors Agglo. | PR 0 | 0 | PR 0 | 0 | Déviation dans les deux sens | Depuis Champ-sur-Layon vers Chemillé : rejoindre Valanjou par les RD 124 et RD 233, puis déviation via Melay par les RD 84, RD 133 (route de Cossé d'Anjou), RD 756 (axe Vihiers-Chemillé) et RD 160 (avenue De Gaulle) (et vice-versa dans l'autre sens de circulation). | Aménagement de giratoire | 14-01-2026 | 13-03-2026
Beaupréau | 49 D0147 | Saint-Germain-sur-Moine | Hors Agglo. | PR 9 | 200 | PR 9 | 200 | Circulation alternée |  | Travaux de réseau | 19-01-2026 | 30-01-2026
Beaupréau | 49 D0017 | Saint-Pierre-Montlimart | En agglo. | PR 22 | 600 | PR 22 | 600 | Circulation alternée | Alternat par feux | Travaux de réseau | 19-01-2026 | 06-02-2026
Doué la fontaine | 49 D0055 | Beaulieu-sur-Layon | En agglo. | PR 0 | 0 | PR 0 | 0 | Déviation poids lourds | Depuis Rablay-sur-Layon, suivre St Lambert par la RD 125, puis la direction Chalonnes ou Angers (RD160) selon la direction souhaitée. (et vice versa) Pour Thouarcé depuyis Rablay suivre St lambert puis direction Angers, à Murs-Erigné prendre direction Brissac 748 et 24 (et vice versa) | Aménagement d'agglomération | 13-11-2025 | 30-01-2026
Doué la fontaine | 49 D0123 | Soulaines-sur-Aubance | Hors Agglo. | PR 7 | 300 | PR 7 | 300 | Déviation dans les deux sens | Sens Mozé-sur-Louet vers Soulaines-sur-Aubance : déviation par la RD 130 en direction de la Marzelle, puis par la RD 120 vers Soulaines-sur-Aubance, puis prendre la direction de Mûrs-Erigné (et vice versa dans l'autre sens de circulation) | Travaux de réseau | 06-12-2025 | 30-01-2026
Doué la fontaine | 49 D0055 | Saint-Mathurin-sur-Loire | Hors Agglo. | PR 28 | 300 | PR 28 | 300 | Circulation alternée | Vitesse limitée à 30 km/h dans les sections où les cheminements des piétons se feront sur la chaussée. | Travaux sur ouvrage d'art | 01-01-2026 | 20-03-2026
Doué la fontaine | 49 D0761 | Doué-la-Fontaine | Hors Agglo. | PR 24 | 0 | PR 24 | 0 | Neutralisation d'une voie | Neutralisation de la voie de droite assortie d'une interdiction de dépasser et d'une limitation de vitesse à 90 km/h | Travaux divers | 17-01-2026 | 30-01-2026
Doué la fontaine | 49 D0070E | Noyant-la-Plaine | En agglo. | PR 1 | 1200 | PR 1 | 1200 | Déviation dans les deux sens | Déviation pour les VL : rue de la Vieille école, rue de la Jouvencière, Voie Napoléon, rue du Bas Bourg. Déviation pour les bus : par la rue Principale (passage des bus sur le chantier le matin et le soir) | Aménagement d'agglomération | 19-01-2026 | 06-02-2026
Le Lion d'Angers | 49 D0770 | Champigné | En agglo. | PR 5 | 900 | PR 5 | 900 | Déviation dans les deux sens | Sur l'axe Durtal - Le Lion d'A. - Candé = réaménagement de la traversée de Champigné Fermeture à la circulation de la RD7770 - rue Mailfert entre la rue Briant et la résidence de l'Arche. Déviations (schémas joint): 1°) Pour les véhicules de plus de 3.5 T : depuis Châteauneuf sur Sarthe (RD770) suivre Etriché et Seiche/L. (RD89 et RD74), puis Angers par la RD323 et l'A11. Suivre ensuite les directions Nantes ou Rennes selon la destination. 2°) Pour les Véhicules légers : depuis Champigné suivre Querré (RD290) puis la RD391 vers le Lion ou Feneu | Travaux de réseau | 12-11-2025 | 31-10-2026
Le Lion d'Angers | 49 D0768 | Champigné | En agglo. | PR 17 | 200 | PR 17 | 200 | Déviation dans les deux sens | Sur l'axe Sablé - Angers = réaménagement de la traversée de Champigné Fermeture à la circulation de la RD768 - rue Marius Briant entre la rue du Capitaine Mailfert et la rue du Pyron. Déviations (schémas joint): 1°) Pour les véhicules de plus de 3.5 T : à partir du giratoire de la Salle suivre Châteauneuf sur Sarthe (RD770) puis Etriché et Seiche/L. (RD89 et RD74), puis Angers par la RD323 et A11. 2°) Pour les Véhicules Légers : depuis Champigné suivre Cheffes (RD190) puis Ecuillé / Sceaux (RD74), Feneu | Travaux de réseau | 12-11-2025 | 31-10-2026
Le Lion d'Angers | 49 D0074 | Sceaux-d'Anjou | Hors et en agglo. | PR 37 | 500 | PR 37 | 500 | Circulation alternée | Rue de Beauvais en circulation alternée par feux tricolores et vitesse limitée à 50 km/h (travaux de réseau) | Travaux de réseau | 05-01-2026 | 30-01-2026
Le Lion d'Angers | 49 D0961 | Vern-d'Anjou | En agglo. | PR 9 | 600 | PR 9 | 600 | Déviation dans les deux sens | *Route départementale 961 rue du 11 Novembre route barrée entre la rue du Commerce et rue d'Hommée (travaux sur réseau d'eau) *Route départementale 961 alternat par feux tricolores entre la rue d'Hommée et la Promenade (direction Marans) *déviation Poids Lourds: Vern d'Anjou / Segré via Candé et vice et versa *déviation véhicule légers: -Vern d'Anjou / Marans via Chazé-sur-Argos -Marans / Vern d'Anjou via Gené | Travaux de réseau | 09-01-2026 | 15-02-2026
Le Lion d'Angers | 49 D0102 | Saint-Augustin-des-Bois | Hors Agglo. | PR 15 | 700 | PR 15 | 700 | Déviation dans les deux sens | *Route départementale 102 fermée et déviée (travaux sur réseau électrique) -Saint Augustin de Bois vers Saint Léger des Bois: Suivre RD961 puis RD 126 et RD105 via Saint Léger des Bois -Saint Léger des Bois vers Saint Augustin des Bois : RD105 puis RD106 et 961 via Saint Augustin des Bois Déviation desserte Locale saint Augustin des Bois vers Saint Léger des Bois : Suivre voie communale VC9 Chemin des Godilleries puis route des Godilleries et VC3 Route des Grélerie et vice et versa | Travaux de réseau | 12-01-2026 | 13-02-2026
Le Lion d'Angers | 49 D0180 | Chazé-Henry | Hors Agglo. | PR 33 | 300 | PR 33 | 300 | Déviation dans les deux sens | Route fermée entre la Chapelle-Hullin et Chazé-Henry (travaux sur réseau d'eau potable) - Déviation dans les deux sens de circulation via Vergonnes par les RD 212, RD 212bis et RD 182. | Travaux de réseau | 16-01-2026 | 03-04-2026
Le Lion d'Angers | 49 D0923 | Saint-Sauveur-de-Flée | Hors Agglo. | PR 0 | 100 | PR 0 | 100 | Circulation alternée | *Saint Sauveur de Flée, RD923 route de Chamazé (travaux ENEDIS) sera en alternat par feux tricolores assorti d' une limitation de vitesse à 50km/h une interdiction de dépasser et de stationner pendant toute la durée des travaux. | Travaux de réseau | 19-01-2026 | 30-01-2026